

**光学与电子信息学业中心四六级打卡活动**

**策**

**划**

**书**

**主办方：光学与电子信息学院学业支持发展中心**

**2023 年 4月**

目录

[一、 活动名称 2](#_Toc18774)

[二、 活动对象 2](#_Toc21774)

[三、 活动地点 2](#_Toc15517)

[四、 活动时间 2](#_Toc20536)

[五、 活动主办单位 2](#_Toc14143)

[六、 活动目的 2](#_Toc23190)

[七、 活动流程 2](#_Toc28028)

[八、 准备工作 3](#_Toc27510)

[九、 物资准备及预算 4](#_Toc1338)

### 活动名称

光学与电子信息学业中心四六级打卡活动

### 活动对象

学业中心指导老师、学业中心全体成员

### 活动地点

线上开展

### 活动时间

2023年5月4日至2023年6月16日

### 活动主办单位

华中科技大学光学与电子信息学院学业支持发展中心

### 活动目的

为鼓励我院同学积极报名备考6月份的四六级考试，营造我院优良的学习氛围，发扬“学在华中大”的求知精神，同时落实构建好专项工作有落实、体系完善有制度、学风建设有成效、学业帮扶有保障的学业中心工作职能。拟定于5月4日至6月16日期间开展四六级打卡活动。

### 活动流程

活动具体事项及细则

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **具体注意事项** |
| 1.活动开始前，预先准备好宣传推文和海报，吸引有意向参与活动的同学进群了解详情 | 提前组建打卡群和打卡表格 |
| 2.在打卡过程中由部员在群内提醒大家完成打卡，并每日督察打卡结果并记录 |  |
| 3.活动结束后，导出完成打卡的同学名单，颁发奖品和 | 提前准备好文创产品和相关奖品， |

### 准备工作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **具体事项** | **细节** | **负责人** | **截止时间** |
| 筹备活动并组建打卡群和打卡表 |  | 应杰 | 5.3 |
| 设计活动海报和宣传文案 | 强调交流为主，在主校区东九楼，希望大家都协调时间参加 | 曹欣爽 | 5.1 |
| 相关资料和文档的制作 | 打卡要求文件 | 梁鹤严 | 5.3 |
| 年级内宣传和活动推进 | “光学与电子信息学业中心期末总结会议暨表彰大会” | 应杰、  吴心怡 | 5.3 |
| 购买奖品 |  | 应杰 | 12.28 |

### 物资准备及预算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **物品** | **数量** | **备注** | **费用/元** |
| 帆布包 | 10份 | 单价20元 | 200元 |
| 台灯 | 1个 |  | 200元 |
| 打卡统计表 | 44张 | 提前一天打印好 | 8.8元 |
| 玩偶 | 5个 | 单价 45 元 | 225元 |
| 书签 | 20个 | 单价 10元 | 200元 |

总费用：833.8元