

**光学与电子信息学院学业发展与**

**支持中心四六级打卡活动**

**策**

**划**

**书**

**主办方：光学与电子信息学院学业发展与支持中心**

**2023 年 4 月**

目录

[一、 活动名称 2](#_Toc133570189)

[二、 活动对象 2](#_Toc133570190)

[三、 活动地点 2](#_Toc133570191)

[四、 活动时间 2](#_Toc133570192)

[五、 活动主办单位 2](#_Toc133570193)

[六、 活动目的 2](#_Toc133570194)

[七、 活动具体事项及细则 2](#_Toc133570195)

[八、 准备工作 3](#_Toc133570196)

[九、 物资准备及预算 3](#_Toc133570197)

[十、 附录 4](#_Toc133570198)

### 活动名称

光学与电子信息学院学业发展与支持中心四六级打卡活动

### 活动对象

光电学院全体本科生

### 活动地点

线上开展

### 活动时间

2023年5月4日至2023年6月16日

### 活动主办单位

华中科技大学光学与电子信息学院学业发展与支持中心

### 活动目的

为鼓励我院同学积极报名备考6月份的四六级考试，营造我院优良的学习氛围，发扬“学在华中大”的求知精神，同时落实构建好专项工作有落实、体系完善有制度、学风建设有成效、学业帮扶有保障的学业中心工作职能。拟定于5月4日至6月16日期间开展四六级打卡活动。

### 活动具体事项及细则

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **具体注意事项** |
| 1.活动开始前，预先准备好宣传推文和海报，吸引有意向参与活动的同学进群了解详情 | 提前组建打卡群和打卡表格 |
| 2.在打卡过程中由部员在群内提醒大家完成打卡（利用收集表上传截图的形式，标明打卡日期和坚持天数）。由督察员每日督察打卡结果并记录 | 每天晚上6:30左右提醒 |

(续表)

|  |  |
| --- | --- |
| 3.活动结束后，导出完成打卡的同学名单，通知并颁发奖品 | 提前准备好奖品 |

### 准备工作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **具体事项** | **细节** | **负责人** | **截止时间** |
| 筹备活动并组建打卡群和打卡表 | 提前建好群聊，设置好群公告，准确传达活动形式以及打卡方式 | 应杰 | 5.3 |
| 设计活动海报和宣传文案 | 宣传海报需在五一假期结束前提前打印好并张贴 | 曹欣爽 | 5.1 |
| 相关资料和文档的制作 | 打卡要求文件，包含打卡要求和评奖细则 | 梁鹤严 | 5.3 |
| 年级内宣传和活动推进 | 联系辅导员和年级助理，通过年级QQ群和公众号协同的方式宣传活动 | 应杰、  吴心怡 | 5.3 |
| 购买奖品 | 准备发票、清点奖品数量 | 应杰 | 5.3 |

### 物资准备及预算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **物品** | **数量** | **备注** | **费用** |
| 文印材料 | / | 线下奖品领取表、宣传海报 | 125元 |
| 运动手环 | 5个 | 单价160元 | 800元 |
| 玩偶抱枕 | 10个 | 单价27元 | 270元 |
| 书签 | 25个 | 单价10元 | 250元 |
| 纪念胸章 | 30个 | 单价5元 | 150元 |
| 奖品分发袋 | 1组 | 奖品分类与分发 | 16元 |

总费用：1611元

### 附录

**打卡活动奖项设置细则**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 获奖级别 | 获奖要求 | 奖品数量 |
| 特等奖 | 活动期间每天都能坚持打卡 | 3 |
| “打卡之星”奖 | 活动期间内每天都能坚持打卡，且缺勤次数不超过2天 | 10 |
| “贵在坚持”奖 | 活动期间内连续打卡天数超过28天 | 25 |
| “小试牛刀”奖 | 活动期间内连续打卡天数超过14天 | 30 |

注：如果出现多位同学打卡天数相同，则取完成量更高的同学排在奖项前面