## Sheet1
光学与电子信息学院学生会2023年春季学期工作月报（4月）
序号 | 工作/活动内容 | 参与部门 | 当前进度 （筹划中/进行中/已结束） | 详细进度报告 | 工作难点 | 是否解决 | 经验总结 | 活动相关推文 | 下月工作计划
1 | 百场导航第329期 | 学业部，文宣部 | 已结束 | 已结束 | 天气极端，到场人数不多 | 是 | 本次百场导航开展顺利，但到场人数不多，需考虑极端天气应对预案。 | 【百场导航】第329期——吕文中：微波天线技术引论https://mp.weixin.qq.com/s/04MsF8FyqkKwfyYSVADimw | 完善线上线下结合的百场导航预案，以应对极端天气对活动带来地影响
2 | 百场导航第330期 | 学业部，文宣部 | 已结束 | 已结束 | 活动推广 | 是 | 百场导航开展顺利，活动人气高，争取向多元化方向开办 | 【百场导航预告】第330期：成长交流会——恋爱讲座https://mp.weixin.qq.com/s/NTxxwVuDZTi9mHPYZjs9JQ | 完善中心白皮书，提供更有意义的百场导航策划
3 | 百场导航第331期 | 学业部，文宣部 | 已结束 | 已结束 | 到场人数不多 | 是 | 百场导航开展顺利，但到场人数不多，需考虑如何举办更吸引同学的心理讲座 | 【百场导航预告】第331期：心理主题讲座 ——不焦虑的活法https://mp.weixin.qq.com/s/AZAfBN2HnErjN2K2X1KNmQ | 完善中心白皮书，提供更有意义的百场导航策划
4 | 百场导航第332期 | 学业部，文宣部 | 已结束 | 已结束 | 无 | 是 | 同学们对有关“光子”的研究方向更感兴趣，考虑之后的活动中举办“光子月”系列百场导航 | 【百场导航预告】第332期：导师面对面——从视觉到光学，再到光子学：光学发展简史https://mp.weixin.qq.com/s/AgBxb0HIx90AmS46EUMDuQ | 完善中心白皮书，修订百场导航方案
5 | 百场导航第333期 | 学业部，文宣部 | 已结束 | 已结束 | 活动推广 | 是 | 应该加强“百场导航”活动宣传力度 | 【百场导航预告】第332期：导师面对面——从视觉到光学，再到光子学：光学发展简史https://mp.weixin.qq.com/s/-wTpKwdxLmUDppd_jEwVJA | 协同辅导员和年级助理对中心活动进一步推广
6 | 百场导航第334期 | 学业部，文宣部 | 已结束 | 已结束 | 开办时间与大一大二年级活动时间有冲撞 | 是 | 参与人数不多，因为当天年纪中有其他活动。学业部负责人应对开办时间进行把控 | 【百场导航预告】334期：导师面对面——探索光电子芯片之美https://mp.weixin.qq.com/s/3bRD1OGTBEQHPdw0qAPb4A | 完善中心白皮书，修订百场导航方案
7 | 点睛课堂第165期 | 课程部，文宣部 | 筹划中 | 5.5日为同学们进行热力学与统计物理的讲解 | 无 | 是 | 点睛课堂活动尽可能邀请教授而不是同学 | 【点睛课堂预告】第165期：热力学与统计物理https://mp.weixin.qq.com/s/zpcwm8o580HGYhEO_4mYKg | 点睛课堂活动尽可能邀请教授，对本学期重点课程进行
8 | 学霸有约共计七次 | 课程部 | 已结束 | 已结束 | 到场同学人数不多 | 解决中 | 重整学霸有约开办方式，联合QQ号帮扶更多有问题的同学 | 无，在年级群内转发 | 继续开办更多学霸有约活动
9 | 四六级打卡 | 学业部，课程部，文宣部 | 筹划中 | 前期工作就绪，待推送推文，5.10正式开始 | 因去年疫情，在报销和举办长期活动上经验匮乏。 | 解决中 | 三部门工作分配和小组协作 | 暂无 | 落实活动方案，加大宣传力度
10
11
12