## Sheet1
光学与电子信息学院学生会2023年春季学期工作月报（5月）
序号 | 工作/活动内容 | 参与部门 | 当前进度 （筹划中/进行中/已结束） | 详细进度报告 | 工作难点 | 是否解决 | 经验总结 | 活动相关推文 | 下月工作计划
1 | 百场导航第335期 | 学业部，文宣部 | 已结束 | 已结束 | 到场工作分配 | 是 | 本次百场导航开展顺利，但到场人数不多，需考虑极端天气应对预案。 | https://mp.weixin.qq.com/s/_9NP7Ge1og_WtZgRPW5Bew | 完善线上线下结合的百场导航预案，以应对极端天气对活动带来地影响
2 | 百场导航第336期 | 学业部，文宣部 | 已结束 | 已结束 | 活动推广 | 是 | 百场导航开展顺利，活动人气高，争取向多元化方向开办 | https://mp.weixin.qq.com/s/KHlVQ833dKIzf3dSLmLa8g | 完善中心白皮书，提供更有意义的百场导航策划
3 | “飞跃”留学分享会 | 学业部，文宣部 | 已结束 | 已结束 | 工作对接 | 是 | 在对接工作中有偏颇 | https://mp.weixin.qq.com/s/ZZSDIR4DeFCWXYCWjlY_HQ | 无
4 | “追光计划”座谈会 | 学业部，文宣部 | 已结束 | 已结束 | 无 | 是 | 工作进行顺利 | 推文正在制作中，预期与光小电公众号一同上传 | 无
5 | 保研分享会 | 学业部，文宣部 | 已结束 | 已结束 | 工作对接 | 是 | 联合承办活动，需要提前沟通好工作分配 | 推文正在制作中 | 无
6 | 点睛课堂166期 | 课程部，文宣部 | 已结束 | 已结束 | 活动推广 | 是 | 应该加强“点睛课堂”活动宣传力度 | https://mp.weixin.qq.com/s/0VA1aAC56NZl7x5k3IpVXw | 邀请讲课更具有特色的老师来讲授点睛课堂
7 | 点睛课堂第167期 | 课程部，文宣部 | 已结束 | 已结束 | 邀请了很多老师但都被拒绝 | 是 | 以后在邀请老师过程中调动各年级部员，邀请所有老师 | https://mp.weixin.qq.com/s/Wp6rwJ4VstghwKuLem-wsg | 继续开办更多的点睛课堂活动
8 | 学霸有约共计三次 | 课程部 | 已结束 | 已结束 | 到场同学人数不多 | 是 | 重整学霸有约开办方式，联合QQ号帮扶更多有问题的同学 | 无，在年级群内转发 | 继续开办更多学霸有约活动
9 | 四六级打卡 | 学业部，课程部，文宣部 | 进行中 | 已正式开展20天，同学打卡积极性高 | 活动开展过程中部门工作之间的衔接 | 解决中 | 三部门工作分配和小组协作 | https://mp.weixin.qq.com/s/25r1XXpIUg1cK_nNWO-1sg | 持续跟进活动，并将活动后续工作处理好
10
11
12